## Рем
Отчет о выполнении адресной программы ремонта
ООО "Воздушные ворота северной столицы" за Год 2013
Передача электрической энергии
| № п/п | Объект ремонта, инвентарный №, адрес (станционный номер, структурное подразделение) | Содержание работы | Вид ремонта | Объем в натуральных показателях |  | Срок выполнения (месяц) |  | Выполнено работ подрядным способом, по актам, тыс. руб., без НДС | Стоимость работ всего, тыс.руб., без НДС | Документы, подтверждающие факт выполнения ремонта | Подрядчик, № договора | Примечание
[5 empty] | размерность | факт | начало | окончание | факт | факт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Итого: | [6 empty] | 3904.7414 | 3904.7414
|  | Всего кап. ремонт | [6 empty] | 2125.898 | 2125.898
|  | Всего средний ремонт | [6 empty] | 0 | 0
|  | Всего текущий ремонт | [6 empty] | 635.7627 | 635.7627
|  | Всего аварийный ремонт | [6 empty] | 1143.0807 | 1143.0807
|  | Всего материалы | [6 empty] | 0 | 0
|  | Всего передаточные устройства (м) |  |  | м | 1398.56
|  | КЛ |  |  | м | 1398.56
|  | ВЛ |  |  | м | 0
| 3.3. | Линии электропередачи 10кВ | [6 empty] | 2908.6344 | 2908.6344
| 3.3.1. | КЛ | [6 empty] | 2908.6344 | 2908.6344
| 3.3.1.1. | Трасса КЛ-10 кВ от ЦРП-3 до ТП-87 (Пулковоское ш., д. 41) | Ремонт КЛ-10 кВ от ЦРП-3 до ТП-87 | Аварийный ремонт | м | 168 | Ноябрь | Декабрь | 290.0419 | 290.0419 | Акт выполненных работ №7 | ООО Энергия + Дог. № 203 от 01.02.2013
| 3.3.1.2. | Трасса КЛ-10 кВ от ТП-103 до ЗОС (Пулковоское ш., д. 41) | Ремонт КЛ-10 кВ от ТП-103 до ЗОС | Аварийный ремонт | м | 800 | Октябрь | Ноябрь | 405.138 | 405.138 | Акт выполненных работ №4 | ООО Энергия + Дог. № 203 от 01.02.2013
| 3.3.1.3. | Трасса КЛ-10 кВ от ТП-55 до 56 (Пулковоское ш., д. 41) | Ремонт КЛ-10 кВ от ТП-55 до 56 | Аварийный ремонт | м | 70.7 | Сентябрь | Октябрь | 87.5565 | 87.5565 | Акт выполненных работ №5 | ООО Энергия + Дог. № 203 от 01.02.2013
| 3.3.1.4. | Сети электроснабжения от ЦРП-2 до РП Восточная (Пулковоское ш., д. 41) | Ремонт сетей электроснабжения от ЦРП-2 до РП Восточная | Капитальный ремонт | м |  | Октябрь | Октябрь | 2125.898 | 2125.898 | Счет-фактура № 23101 | ООО Энергия + Дог. № 915 от 17.06.2013
| 3.4. | Линии электропередачи 6кВ | [6 empty] | 314.5778 | 314.5778
| 3.4.1. | КЛ | [6 empty] | 314.5778 | 314.5778
| 3.4.1.1. | Трасса КЛ-6 кВ от ЦРП-2 до ТП-23 (Пулковоское ш., д. 41) | Ремонт КЛ-6 кВ от ЦРП-2 до ТП-23 | Аварийный ремонт | шт | 1 | Сентябрь | Октябрь | 76.8123 | 76.8123 | Акт выполненных работ №4 | ООО Энергия + Дог. № 203 от 01.02.2013
| 3.4.1.2. | Электроснабжение инсинератора | Электроснабжение инсинератора (Росгранстрой) | Аварийный ремонт | м | 323.2 | Декабрь | Декабрь | 237.7655 | 237.7655 | Акт выполненных работ №5 | ООО ПетербургЭнергострой Дог. №352 от 01.03.2013
| 3.5. | Линии электропередачи 0,4 | [6 empty] | 45.7665 | 45.7665
| 3.5.1. | КЛ | [6 empty] | 45.7665 | 45.7665
| 3.5.1.1. | КЛ 0,4 кВ от РП мачты №9 до РП УМР (Пулковоское ш., д. 41) | Ремонт КЛ 0,4 кВ от РП мачты №9 до РП УМР | Аварийный ремонт | м | 36.66 | Декабрь | Декабрь | 45.7665 | 45.7665 | Акт выполненных работ №6 | ООО ПетербургЭнергострой Дог. №352 от 01.03.2013
| 4. | Машины и оборудование | [6 empty] | 635.7627 | 635.7627
| 4.1. | Ремонт трансформаторов 35-330 кВ | [6 empty] | 0 | 0
| 4.4. | Прочее | [6 empty] | 635.7627 | 635.7627
| 4.4.1. | ТО ДГУ на ТП-54,58,87,88 (Пулковоское ш., д. 41) | ТО ДГУ на ТП-54,58,87,88 | Текущий ремонт | шт | 1 | Январь | Декабрь | 230.5085 | 230.5085 | Акт выполненных работ
| 4.4.2. | ТО ДГУ на ТП-1,31,32 (Пулковоское ш., д. 41) | ТО ДГУ на ТП-1,31,32 | Текущий ремонт | шт | 1 | Январь | Декабрь | 338.983 | 338.983 | Акт выполненных работ
| 4.4.3. | Система подогрева охлаждающей жидкости на ДГУ на ТП-54,58 (Пулковоское ш., д. 41) | Ремонт системы подогрева охлаждающей жидкости на ДГУ на ТП-54,58 | Текущий ремонт | шт | 2 | Январь | Декабрь | 66.2712 | 66.2712 | Акты № 56, 43 | ООО СНТ по дог. №603 от 08.04.13

## КапВл
Отчет о выполнении адресной программы капитальных вложений
ООО "Воздушные ворота северной столицы" за Год 2013
Передача электрической энергии
| № п/п | Наименование объекта капитальных вложений | Адрес, станционный номер, структурное подразделение, инвентарный номер | Наименование работ | Содержание работ | Вид капитальных вложений (ПИР, СМР, покупка оборудования) |  | Сроки освоения |  | Объем в натуральных показателях |  | Сумма по договорам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Сумма по актам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС) | Оплачено за отчетный период, тыс руб. (без НДС) | Источник финансирования (амортизация, прибыль) |  | Документы, подтверждающие факт выполнения | Подрядчик (поставщик) | Примечание
[8 empty] | начало | окончание | размерность | факт | факт | факт | факт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17
| 1. | Электротележка ЕР 20 НС | Инв. № 10017073, ЭСТОП, (Пулковоское шоссе, д. 41), | Техническое перевооружение | Покупка электрокары | Покупка оборудования | Выбрать | Июль | Октябрь | ед | 1 | 520.3475 |  |  | Амортизация | Выбрать | Акт приема-передачи от 01.10.13 | ООО Подъем-СПБ, Догю №1037 от 11.07.13
| 2. | Дизель-генераторы для системы резервирования | Инв. № 10027649 (ул. Стартовая, д. 17), 10027650,10027652 (Пулковоское шоссе, д. 41), | Техническое перевооружение | ДГУ | Покупка оборудования | Выбрать | Январь | Февраль | ед | 3 | 2500 |  |  | Амортизация | Выбрать |  | ООО Анзберк
Добавить запись
|  | ВСЕГО капитальных вложений, в том числе | [5 empty] | 11: 3020.35; 12: 0; 13: 0
Амортизация | bar: 11 to 13
Прибыль, учтенная в тарифе | bar: 11 to 13